Leitfaden „CH-Kongress 20xx“

(Beispiel Kongress 27.- 29. November 2010)

Projektorganisation

  - OK

  - Zuständigkeiten

  - Rechnungsadresse

  - Vertragsdokumente

Terminplan

  - Termine

  - Sitzungsdaten

  - Kongressdaten

  - Tagungsort

Programm

  - Vortag

  - Tag 1

  - Tag

  - Referate

    - Leitthema(/Moto

    - Referenten/Referentinnen

Logistik

  - Personentransport

  - Unterkunft

  - Verpflegung

  - Infrastruktur

  - Technik

  - Simultanübersetzung

Finanzen

  - Budget

  - Rechnungsführung

  - Revision

  - Sponsoring

  - Kostendach

  - Tagungsbeiträge

Rahmenprogramm

  - Veranstaltung 1

  - Veranstaltung 2

  - Veranstaltung 3

  - Unterhaltung

Kommunikation

  - Programm

  - Homepage

  - Korrespondenz

  - Anmeldeablauf

  - Anmeldungen / Zimmerbelegung

Pendenzenspeicher

Traktanden für die nächste Sitzung

Aufgabenplan

# OK / Projektorganisation

1.1 OK

Hans Muster, Felix Buchhalter, Karl Unterkunft, ………

1.2 Zuständigkeiten

Auftraggeberin	Leitungskomitee der

focusMEM.ch Schweiz

Projektleitung	……….

Referate / Workshop	……….

……….

Logistik / Infrastruktur / Technik	……….

……….

……….

Finanzen / Sponsoring	……….

……….

Rahmenprogramm	……….

……….

Kommunikation (Protokolle, Programm, Web, Briefe)	………..

………..

………..

………..

Wichtig: Sekretariatsarbeiten: Praktikant, OK Mitglied, KV LE ?

Die Projektgruppe erstellt einen rollenden Projektbeschrieb und verzichtet deshalb auf einzelne Sitzungsprotokolle.

1.3 Rechnungsadresse

Rechnungsadresse der Sektion

Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Yyyy  xxxxxx

Kasse wird durch Sektion geführt.

Möglichkeiten:

- Bestehende Konten werden genutzt.

- Separates Konto für CH-Kongress werden eröffnet (autorisiert durch Vorstandsbeschluss xx.xx.20xx)

- Konto Gesamtschweiz: Gelöst durch den Kassier Schweiz ? nein

1.4 Vertragsdokumente

Adressiert an xxxx

z.Hd. Besteller des OK

Der Besteller leitet das unterzeichnete Original an den Kassier xxxxx yyyyyy weiter. Die Kopie bleibt beim Besteller.

# Termine

## Termine

01.12 08	Kick-off

05.02 09	Grob Konzept, Motto

26.02.09	Motto, Grobprogramm, Referenten

17.04.09	Rahmenprogramm, Grober Finanzplan

24.06.09 	Standortbestimmung, Aufgabenzuteilung

26.08.09	Finanzplan, Vorschlag Sponsorenliste

15.12.09	Sponsorenliste bereinigt, Vorschläge Sponsorenbrief und – Mappe besprochen

15.02.10	Versand Sponsoring Mappe, Verpflichten der Referenten/Unterhalter

(schriftlich)

    - Inhalte der Referate eingeholt

    - Sponsorenschluss

06.04.10	Internetauftritt aufschalten

Ende Juni 10	Programmheft druckfertig

02.07.10	Anmeldestart / Versand Programmheft

20.08.10	Anmeldeschluss

27.08.10	Remainder für Nichtangemeldete

Weitere Tätigkeiten gemäss Terminliste

27. - 29.10.10	CH-Kongress

Januar 2011	Schlussabrechnung (Vorstandssitzung vom xx2011)

## Sitzungsdaten

01.12.08  10.00-11.30 Uhr	FERAG AG		Entsch.: AH

05.02.09  13.30-15.30 Uhr	Lernzentren LfW	Entsch.: -

26.02.09  13.30-15.30 Uhr	Lernzentren LfW 	Entsch.: -

17.04.09  10.00-12.00 Uhr	Lernzentren LfW 	Entsch.: HK, AR, WS

24.06.09  08.00-10.00 Uhr	Lernzentren LfW	Entsch.: AH, WS

26.08.09  10.00-12.00 Uhr         Lernzentren LfW      Entsch.: AR

03.11.09  13.30-15.00 Uhr         Lernzentren LfW      (Bespr. Mit Maja Storch)

15.12.09  15.00-17.00 Uhr         Lernzentren LfW	Entsch.: MM

29.03.10  13.00-15.00 Uhr         Lernzentren LfW	Entsch.:

23.04.10  14.00-15.30 Uhr         Lernzentren LfW	Entsch.:

01.06.10  15.00-18.00 Uhr         Rapperswil		Entsch.: HK

01.07.10  14.00-16.00 Uhr         Lernzentren LfW	Entsch.:

26.08.10  14.00-16.00 Uhr         Lernzentren LfW      Entsch.: HK, AR

22.09.10  10.00-12.00 Uhr         Lernzentren LfW      Entsch.: MM, WS

05.10.10  10.00-12.00 Uhr         Lernzentren LfW      Entsch.: HT, AR

18.10.10  10.00-16.00 Uhr         Seedamm Plaza      Entsch.: AR

## Kongress-Daten

Donnerstag, Freitag, 28. und 29. Oktober 2010

## Tagungsort

Hotel Seedamm Plaza	Kontaktperson: Frau Andrea Rumpf, Stv muss

Seedammstrasse 3 	sichergestellt werden!

8808 Pfäffikon SZ

Tel. 055 417 17 17	Fax.  055 417 17 18

info@seedamm-plaza.chhttp://www.saentispark.ch/	www.seedamm-plaza.ch

# Programm	Motto: „Alles im Wandel und ich mittendrin“

## Vortag: Mittwoch, 27.10.2010

| Zeit | Dauer | Beschreibung | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.30 | 30’ | Ankunft OK / Vorstand der ERFA-L-CH und OK Kongress Zimmerbezug |  |
| 14.00 | 300’ | Vorstandssitzung | TH |
| 18.30 20.15 |  | Apéro Vorstand und OK Nachtessen | Hotel Seedamm Plaza |

## Tag 1: Donnerstag, 28.10.2010

| Zeit | Dauer | Beschreibung |  | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ab 09.00 | 30` | Begrüssungskaffee |  | AR / AH |
|  |  | Transfer zu Fuss vom Bhf SBB ( ca.15 min.), Eintreffen |  | AR / TH |
| 10.15 | 15’ | Begrüssung, Start Tagung (in drei Sprachen), Richard. Hensel, Chef AfB Schwyz |  | TH / MM / HT |
| 10.30 | 60’ | Generalversammlung ERFA-L-CH , Pause |  | Rolf Cavelti |
| 11.45 | 45’ | Dr. phil. Leo Gehrig Jugend-Lifestyle und Gesellschaft |  | WS / MM |
| 12.45 | 90’ | Mittagessen |  | AR / TH |
| 14.15 |  | Transfer mit Bus |  | AR / TH |
| 14.30 |  | Besichtigungen/Führungen: Stadt Rapperswil oder Bergwerk Horgen |  | WS / MM |
| 17.15 |  | Transfer mit Bus |  |  |
| 17.30 |  | Check-in, Zimmerbezug |  | AR / TH |
| 18.15 |  | Transfer mit Bus |  | AR / TH |
| 18.30 |  | Empfang im Schlössli Pfäffikon SZ, Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten Kurt Zurbuchen, Apéro |  | AR / HT |
| 19.30 |  | Transfer mit Bus |  | AR / TH |
| 20.15 | ……. | Abendessen und Unterhaltung |  | AR / HK / HT |

## Tag 2: Freitag, 29.10.2010

| Zeit | Dauer | Beschreibung | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.00 |  | Check-out, Morgenessen | AR / TH |
| 08.00 |  | Referat Marc Kummer, Chef MBA Zürich Zukunft Berufsbildung | WS / MM |
| 09.00 |  | Pause | AR / TH |
| 09.30 |  | Referat / Workshop Dr. Maja Storch Identitäts-Kompetenz in Zeiten des Wandels | WS / MM |
| 11.00 |  | Abschluss | Rolf Cavelti / TH |
| 11.30 |  | Mittagessen (Stehlunch) | AR / TH |
| 13.15 |  | Ende des Kongresses 2010 | AR / TH |

## Referate

## 3.4.1 Leitthema/Motto

„Alles im Wandel und ich mittendrin“

### Referenten/Referentinnen

- Maja Storch	Zusage				CHF xxxx.-

- Leo Gehrig		Zusage				CHF xxxx.-

- Marc Kummer	Zusage				CHF xxxx.-

Schriftliche Zusagen sind zu empfehlen?

- Präsente für Referenten: Beschluss: Pfeffermühle, Beschaffung durch WS. 3 Stück (Goldfarbig mit Gravieren „ERFA-L-CH 2010“.

- Präsent für Teilnehmer: Teelicht in CD Hülle. Offerte ohne Cover : Kosten CHF 15 pro Stk.

Süsses: Linth+Sprüngli, Kosten pro TN. Ca. CHF 11.-

- Begrüssung der TN, Start Apéro, Schlusswort				TH

- Kongress-Moderation							HW / MM

- Moderation muss gut abgesprochen werden

# Logistik

## Personentransporte

- Schuler Feusiberg (Vorschlag), Transport nach Einsiedeln

- Offerten eingeholt. Bestellt. Kosten xxx.xx CHF.

- Offerte nach neuem Programm einholen. (Armin)

- Braucht es am Bahnhof Pfäffikon Wegweiser oder Lotsen (Lernende) um die Teilnehmer vor das Hotel zu bringen? Lotsen: nein. Wegweiser: ja

- Braucht es beim Hotel eine Einweisung für private Fahrzeuge? nein

## Unterkunft

Reserviert wurden im Februar 2009:

- 15 Hotelzimmer zur Einzelbelegung (27.-28.Oktober 2010)

- 80 Hotelzimmer zur Einzelbelegung (28.-29.Oktober 2010)

- 15  Zimmer für Leitungskomitee (8) und OK (7) ab Mittwoch (2 Nächte)

- 2  Einzelzimmer für Dolmetscher/in

## Verpflegung

- Mittwochnachmittag	Kaffeepause

- Mittwochabend	3-Gang-Menu für OK und Leitungskomitee (18 Pers.)

(ohne Dolmetscher)

- Donnerstagmorgen	Frühstück für OK und Leitungskomitee (18 Pers.)

- Donnerstagvormittag	Begrüssungskaffee und Gipfeli

- Donnerstagmittag	Buisinesslunch (3 Gang Menue)

- Donnerstagnachmittag	Imbiss im Kloster (Kaffee und Kuchen)

- Donnerstagabend	Apéro

- Donnerstagabend	Viergangmenu gemäss Reservationsbestätigung

- Freitagmorgen	Frühstück

- Freitagvormittag	Kaffeepause

- Freitagmittag	Stehlunch

## Infrastruktur

- 1 Tagungssaal für 95 bis 100 Personen (mit Tischen !!! Keine Konzertbestuhlung).

- 1 Konferenzzimmer (steht dem OK während dem gesamten Anlass zur Verfügung)

- 1 Konferenzzimmer für Sitzung Leitungskomitee am Mittwochnachmittag

- 1 Tisch für Ausstellung Swissmem, weitere Infrastruktur?

## Technik

| Referent/Moderator | Rednerpult | Mikrofon | Beamer | OHP | Leinwand | Flipchart | Pinwand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leo Gehrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Kummer | ja | ja |  |  |  |  |  |
| Maja Storch |  | ja |  |  |  |  |  |
| Moderation: H.W. Tobler | ja | ja |  |  |  |  |  |
| Moderation: Toni Huber | ja | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Notebook für Konferenzsaal 1 Stück und 1 Reserve

- Drucker wird nicht benötigt

- Moderationskoffer (noch nicht bestimmt)? Maja Storch?

- Standmikrofon für Begrüssung im Tagungssaal?

- Freisprechmikrofon für Referenten usw. (Beschallung), Achtung: Preise!

## Simultanübersetzung

Herr Mauro Tonelli	Französisch und Italienisch
rue Thomas Masaryk 6, 1202 Genève
Telefon 	022 740 05 35
Mobile 	079 217 04 22
E-Mail	m_tonelli@bluewin.ch

Frau Katharina Bürgi	Italienisch und Deutsch
Pflanzschulstrasse 95, 8004 Zürich
Telefon	044 291 16 66

Technik, gestellt durch Dolmetscher:
- 2 Mikrofone für Dolmetscher
- 1 Mikrofon für Referent (bei Bedarf)
- Kopfhörer (2-Kanal)

Kongresssprache: Schriftdeutsch

Kosten: 2500 Fr. und Spesen pro Dolmetscher, Hörgeräte, Total ca. 7500 Fr.

# Finanzen

## Budget

- Anzahl Teilnehmer (TN):
es wird mit 70 TN im Budget gerechnet (max. 100 TN)

- 8 Personen mit zwei Übernachtungen (Leitungskomitee)
7 Personen mit zwei Übernachtungen (OK Kongress 10)
2 Personen mit einer Übernachtung (Übersetzer)

## Rechnungsführung

Die Rechnungsführung erfolgt durch Alois Heini ALMEZ,  Beschluss der Vorstandsitzung vom 6. August 2009.

## Revisoren

Die ALMEZ stellt die Rechnungsrevisoren.

## Sponsoring (siehe auch sep. Liste)

- Alle Mitglieder der ALMEZ werden mit der Sponsorenmappe und einem Brief angeschrieben.
Die Swissmechanic wird beim Dachverband ebenfalls angeschrieben

Hauptsponsor:	swissmem 		CHF x`xxx.-

Co-Sponsoren:

Alcatel-Lucent Schweiz AG

ASCOM Schweiz AG

Ausbildungszentrum Winterthur azw 		CHF x‘xxx.-

ETH Zürich

Feller AG 					CHF x`xxx.-

Ferag AG 					CHF x`xxx.-

HUBER+SUHNER AG 			CHF x`xxx.-

IWC Schaffhausen

Kistler Instrumente AG

Lernzentren LfW					CHF x`xxx.-

Login Berufsbildung

MAN TURBO AG Schweiz

msw-winterthur

Regionales Ausbildungszentrum AU		CHF x`xxx.-

Reishauer AG					CHF x`xxx.-

Rheinmetall Air Defence AG			CHF x‘xxx.-

Rieter Maschinenfabrik AG			CHF x`xxx.-

Schlatter H.A. AG					CHF x`xxx.-

Siemens Schweiz AG				CHF x`xxx.-

SR Technics Switzerland			CHF x`xxx.-

Verkehrsbetriebe Zürich			CHF x`xxx.-

Weidmann AG					CHF  x‘xxx.-

Gemeinde Freienbach/Pfäffikon SZ		Apéro  (ca. CHF x`xxx.-)

## Kostendach

Kostenart	Aufwand	Ertrag

Referate	x.xxx

Logistik, Infrastruktur, Technik (inkl. Verpflegung)	xx.xxx

Kommunikation	x.xxx

Rahmenprogramm	x.xxx

Tagungsbeiträge		xx.xxx

Sponsoren		xx.xxx

Total	80.000	80.000

Reserve (vermuteter Überschuss)

Erster Budgetentwurf von AH am  28.07.2009 erstellt.

## Tagungsbeiträge

Tagungsbeitrag mit Übernachtung im Einzelzimmer	595.00

Tagungsbeitrag mit Übernachtung im Doppelzimmer	530.00

Tagungsbeitrag ohne Übernachtung	380.00

Im Tagungsbeitrag sind sämtliche ordentlichen Getränke enthalten:
- Mittagessen: Mineralwasser, Süssmost, Kaffee inbegriffen
- Abendessen: Mineralwasser, Kaffee und Weine (kontingentiert !?) 
- Extrabestellungen sind dem Servicepersonal direkt zu bezahlen

# Rahmenprogramm

## Stadt Rapperswil

### Sehr viel Anmeldungen für Bergwerk Horgen: Beschluss 2 Gruppen à 20 Personen.         Achtung Sprache

## Pfäffikon SZ, Apéro

## Musik / Unterhaltungskünstler

## Unterhaltung (Achtung: Sprache)

- Hannes vo Wald

- Ansprechperson: HT

- Zeitfenster: ab Nachtessen

# Kommunikation

## Programm

Ist ein Faltblatt notwendig? Info über Homepage?! Tendenz eher über Netz!

Für den Kongress wird ein Programmheft kreiert mit folgenden Inhalten:

- Einführende Worte durch OK-Präsident

- Vorstellung der Referenten und Akteure

- Programm des Kongresses

- Sponsoren (mit Logo)

Das Programmheft (Falzblatt) wird mit der Einladung an alle Mitglieder versandt.

Regionale Aufteilung der Mitglieder: genaue Zahlen siehe sep. Liste

- Romandie:	ca. 40	Französische Ausgabe

- TI:		ca. 30	Italienische Ausgabe

- Deutsch:	ca. 160

- TOTAL:	ca. 230

- Die Sponsorenzusagen gehen bei Alois Heini ein. Kontaktaufnahme betreffend Logo passiert durch Anton Huber.

- Die Referenten werden im Programmheft vorgestellt.

## Homepage

- Struktur Homepage (Beispiel: Solothurn 2012 als Basis) weiterentwickeln. Wird zum Standard!

- Achtung: Referate und Fotos nicht im öffentlichen Bereich ( Kongress)

- Homepage der focusMEM Schweiz erweitern mit Kongress-Sites über Link auf Flyer

- Pages mit Impressum und Countdown ergänzen

Struktur:

- Willkommen	Bienvenu	Benvenuto

- Organisation	Organisation	Organizzazione

- Ort	Lieu	Luogo

- Programm	Programme	Programma

- Anmeldung	Connexion	Accesso

- Teilnehmer	Participant	Partecipanti

- Sponsoren	Sponsor	Sponsor

- Rückblick	Rétrospective	Resoconto

- Impressum	Impressum	Impressum

## Korrespondenz

Einladung an Mitglieder erfolgt im Juni 2010

Dankesschreiben an die Sponsoren durch OK-Präsident und Kassier

Dankesschreiben an Referenten durch OK-Präsident nach dem Kongress

## Anmeldeablauf

- Achtung: Immer in allen drei Sprachen !!!!

- Vorstellen unseres Kongresses (in Basel 2009) in 3 Sprachen

- In (Basel 2009) einen Flyer auflegen

- Programmheft mit Einladung und Anmeldeformular versenden im Juni 2010

- Per Mail eine Erinnerung vor Anmeldeschluss senden (26. August 2010), exkl. Angemeldete und Gäste/Sponsoren und Regionalleiter.

- Adressliste muss aktuell sein! Ev. Regionen auffordern die Adresslisten ajour bringen.

- Auf dem Anmeldeformular muss die Teilnehmeradresse und die Rechnungsadresse ausgefüllt werden.

- Rechnung muss nach Anmeldung an Rechnungsadresse verschickt werden.

- Achtung:  Anmeldungen müssen vollständig ausgefüllt werden.

- Anmeldungen sollen elektronisch über CH Homepage erfolgen

## Anmeldungen / Zimmerbelegung

- Teilnehmerzahl:	xx Personen (xx TN + 2 Dolmetscher)

Angemeldet bis 14. Okt.  2010: 92 TN

Stichtag der definitiven Reservation!

# Pendenzenspeicher

- Empfang der Gäste am Bahnhof (Logistik), min. eine Person ist anwesend. Nicht nötig!

- Dankesschreiben an Sponsoren

- Auswertung des Kongresses (Teilnehmerbefragung)

- Schlusssitzung mit Kassa-Abrechnung

# Nachbereitung

- Evaluation auswerten im OK. ERFA an Vorstand focusMEM weitergeben.

- Referate und Fotos auf Homepage  im geschützten Bereich ( innert 10 Tage nach Kongress)

- Rechnung abschliessen, Revision durchführen.

# Aufgabenplan / Pendenzenliste

| Was | Wer | Bis wann | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Offerte vom Hotel Seedamm-Plaza | AR | 02.12.08 |  |
| CH-Kongress-Konto eröffnet | AH | Aug.09 |  |
| Verhältnis Einzel- - Doppelzimmer abklären | AR |  |  |
| Grobe Kostenübersicht erstellen (Budget) | AH | 28.07.09 |  |
| Budget def. Revision Juli 2010 | AH | Ende Febr.10 Juli 10 |  |
| Hotelvertrag durch AR an AH. | AR | 30.06.09 |  |
| Zugverbindungen aus den Regionen bez. Start/Ende heraussuchen | TH | Jan. 10 |  |
| Sponsoring-Konzept erstellen | AH | Dez/Jan |  |
| Versch. Offerten betreffend Personentransport einholen | AR | Dez 09 |  |
| Car buchen | AR | Dez 09 |  |
| Neu einholen | AR | Juni 10 |  |
| Unterhalter (Rahmenprogramm), Offerte einholen | HT | Dez 09 |  |
| Referenten verpflichten | TH/WS/AR | Jan 10 |  |
| Informationen betr. Dolmetscher einholen | TH | 15.09.09 |  |
| Offerte von Dolmetscher einholen | TH | 22.09.09 |  |
| Offerten und def. Verträge: Kopie an Alois | alle | sofort |  |
| Flyer für Kongress Basel (Vorstellen Kongress 2010) | TH/HT | Ende Aug 09 |  |
| Flyer an alle Sektionen verschickt (3 Sprachen) | TH | April |  |
| Machbarkeit, Kosten und Termin eines Programmheftes | HT | Mai 10 |  |
| Vorschlag für das Programmheft ausarbeiten | HT, TH | Mai 10 |  |
| Leporello erstellen - Übersetzung Ital. - Übersetzung Franz. | HT | April |  |
| Sponsorenmappe versandt | AH, HK | Febr.10 |  |
| Anfrage Preis für Druck der Programmhefte | Gratis, HW | sofort |  |
| Adressetiketten aller CH-Mitglieder ausdrucken | SH | Mai 10 |  |
| Leporello an alle Mitglieder verschickt | SH | A Juli 10 |  |
| Reminder an Nichtangemeldete | TH/SH | Sept.10 |  |
| Präsent Teilnehmer (Teelicht) 110 Stk erstellen, Cover Etwas „Süsses“, 110 Stk. bestellen | TH/HT WS | Sept. 10 |  |
| Abklärung Präsent Referenten, Ideensammlung Beschluss erfolgt: Pfeffermühle 3 Stück | alle | April 1.Juli |  |
| Referenten: Technik einholen gemäss Pt. 4.5 | MM, WS | A Sept. 10 |  |
| Maja Storch: Ablauf der Vorphasen abklären, festlegen | MM | Juli 10 |  |
| Alle Referenten Manuskript für Dolmetscher einholen | MM, WS | M Sept. 10 |  |
| Detailorganisation festlegen: Wegweisung, Informationsstand, Technik, Infrastruktur, usw. im Hotel Seedamm Plaza SH wird eine Terminumfrage starten | MM, WS, AR, SH, AK | E Sept. 10 |  |
| Dankesschreiben an die Sponsoren durch OK-Präsident und Kassier | TH/SH | Sept. 10 |  |
| Moderationsablauf erstellen | HT, TH | Sept. 10 |  |
| Tel. Liste / Notfall Liste erstellen | SH | A Okt. 10 |  |
| Liste der Verantwortlichen während dem Kongress erstellen | TH | A Okt. 10 |  |
| Liste der Angemeldeten auf der Homepage. Erstes Mal letzte Juli Woche, anschliessend jede Woche | TH/SH | ab Aug 10 |  |
| Organisieren, dass Logo von ERFA-L-CH auf Speisekarte ist | SH | A Okt. 10 |  |
| Tagungsunterlagen an Referenten schicken (inkl. Freienbach) | TH/SH | A Okt. 10 |  |
| Teilnehmerliste an TN abgeben | SH | M Okt. 10 |  |
| Zimmerbelegung (Namensliste) an Hotel senden, def. Teilnehmerzahlen | SH | 15.10.10 |  |
| Kontakt mit Freienbach Apéro (TN usw.) | AR | A Okt. 10 |  |
| Namenschilder, Abklärung Bändel für Namensschilder | SH | 15.10.10 |  |
| Fotograf für Bilddokumentation, Fotos auf Homepage | WS Rappi HK Horgen | E Sept. 10 |  |
| Lernende bestimmen und Einladen; Wegweisung, Begrüssung usw., Entschuldigen Berufsfachschule? Nicht nötig! | AR/MM/WS | A Okt. 10 |  |
| Eröffnungsrede absprechen Toni/Hr. Hensel) | TH | A Okt. 10 |  |
| Informationen an Dolmetscher/Arbeitszeiten/Einsatz/ | TH | A Okt. 10 |  |
| Evaluationsbogen für TN erstellen | TH/HT | M Okt. 10 |  |
| Auswertung des Evaluationsbogens (Teilnehmerbefragung) | TH/HT | E Nov.10 |  |
| Banner „ERFA-L-CH“ | TH | M Okt. 10 |  |
| Sponsorenwerbung über Beamer | TH/SH | M Okt. 10 |  |
| Sponsorenwerbung auf „Blatt“ auflegen an der Tagung | TH/SH | M Okt. 10 |  |
| Zahlungserinnerungen, Anstoss durch AH/HK | SH | A Nov. 10 |  |
| Gestaltung Mittwochabend, OK, Vorstand | AR/TH | A Okt. 10 |  |
| Rückblick auf Homepage | TH/HT | A Nov. 10 |  |
| Schlussabrechnung | AH/HK/ Martin | E. Nov. 10 |  |
| Dankesschreiben an Referenten nach dem Kongress | TH | E. Nov. 10 |  |
| Rechnungsabnahme durch Revisoren der ALMEZ | AH/HK/ Martin | A. Dez. 10 |  |